## Comp. y Presup.
OFERENTE:
OBRA: Ampliación Unidad de Salud Familiar-PASO CORREO
Propietario: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPBS
| Sup. a construir: 131,80 m2 |  | Cta.Cte. Ctral.: 27 - 1932 - 01
No | Rubros | Uni | Cant. | P.Unit. | S.Total
1 | Cartel de obra | un | 1 |  | 0
0
2 | Preparación de obra
| a - Replanteo y marcación | m2 | 128 |  | 0
| b - Relleno y compactación | m3 | 118.5 |  | 0
0
3 | Cimiento
| Cimiento de H° Cº (Hormigón ciclópeo) | m3 | 4 |  | 0
0
4 | Estructuras Hº Aº
| a - Zapata de H° A° | m3 | 4 |  | 0
| b - Pilar de H° A° c/ revestimiento de ladrillo laminado | un | 3 |  | 0
| c - Viga cadena inferior 15 x 30 | ml | 14 |  | 0
| d - Viga cadena inferior 30 x 30 | ml | 56 |  | 0
| e - Viga cadena superior | ml | 70 |  | 0
0
5 | Mampostería
| Mampostería de elevación de 0,30 c/ ladrillo visto laminado | m2 | 108 |  | 0
| Mampostería de elevación de 0,30 a revocar | m2 | 80 |  | 0
| Mampostería de elevación de 0,15 | m2 | 67 |  | 0
| Sardinel | ml | 65 |  | 0
0
6 | Aislación
| a - Horizontal pared 0,15 (1-3) | ml | 45 |  | 0
| b - Horizontal pared 0,30 (1-3) | ml | 141 |  | 0
0
7 | Techos
| Techo de chapas termoacústicas autoportantes. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras. Pendiente 15% | m2 | 125 |  | 0
0
8 | Revoques
| Revoque comun de pared interior | m2 | 322 |  | 0
| Revoque de pared exterior con hidrófugo | m2 | 80 |  | 0
0
9 | Contrapiso
| Contrapiso de cascotes | m2 | 128 |  | 0
0
10 | Piso
| Carpeta p/ piso - alisada de cemento | m2 | 128 |  | 0
| Piso ceramico de alto tránsito | m2 | 128 |  | 0
| Guarda obra (contrapiso y alisada de cemento) | gl | 1 |  | 0
0
11 | Zócalo
| Zócalo | ml | 144 |  | 0
0
12 | Revestimiento
Azulejos blancos
| Provisión y colocación de azulejo p/ baño y kitchenette | m2 | 55 |  | 0
0
13 | Mesada de granito natural en kichenette
| Pileta de granito, patas de mampostería revestida de cerámica, grifería, bacha acero inoxidable. | un | 1 |  | 0
0
14 | Aberturas de madera
| Provisión y colocación de puerta placa. M1= 1,40 x 2,15 m. Marco 0,15 m | un | 1 |  | 0
| Provisión y colocación de puerta placa. M2= 1,00 x 2,15 m. Marco 0,15 m | un | 2 |  | 0
| Provisión y colocación de puerta placa. M3= 0,90 x 2,15 m. Marco 0,15 m | un | 3 |  | 0
0
16 | Aberturas metalicas
| Provisión y colocación de puerta metálica. H1= 1,40 x 2,15 m. Marco de 0,15 m | un | 1 |  | 0
| Provisión y colocación de ventana tipo balancín. H2= 1,40 x 1,10 m. | un | 6 |  | 0
| Provisión y colocación de ventana tipo balancín. H3= 0,60 x 0,40 m. | un | 3 |  | 0
| Provisión y colocación de ventana tipo balancín. H4= 1,40 x 0,40 m. | un | 1 |  | 0
0
17 | Instalación agua corriente
| Griferías cromadas para lavatorios - frío solo | un | 3 |  | 0
| Canilla para pileta de lavar en kichinette cromadas pico largo móvil | un | 1 |  | 0
| Canilla de patio de 1/2" | un | 1 |  | 0
| Instalación de agua fria en Servicios Higienicos (inodoros). Incluye paso de llave de 1/2" | un | 3 |  | 0
| Instalación de agua fría en lavatorios y bacha. Incluye llave de paso de 1/2" | un | 4 |  | 0
| Llave de paso 1/2" |  |  |  | 0
| Cañeria PVC ∅ 3/4" | ml | 17 |  | 0
| Cañeria PVC ∅ 1/2" | ml | 10 |  | 0
0
18 | Desagüe cloacal
| Desague cloacal para baño completo (hasta el primer registro) | un | 3 |  | 0
| Desague con caño de 50, calce y colchón de arena | ml | 18 |  | 0
| Desague con caño de 100, calce y colchón de arena | ml | 28 |  | 0
| Registro 40 x 40 x40 cm | un | 3 |  | 0
| Cámara séptica 120 x 80 x 60 cm | un | 1 |  | 0
| Desague con caño de 100, calce y colchón de arena | ml | 6 |  | 0
| Doble tapa de tanque sifónico y de cámara de inspección existente | un | 1 |  | 0
0
19 | Artefactos Sanitarios
SSHH inclusivo
| Inodoro blanco cisterna baja | un | 1 |  | 0
| Lavatorio mediano suspendido | un | 1 |  | 0
| Juego de asideros y barra doble de acero inoxidable ( baño inclusivo) | gl | 1 |  | 0
| Dispensador de jabón de adosar en pared | un | 1 |  | 0
| Dispensador de toalla de adosar en pared | un | 1 |  | 0
| Portarrollo cromado | un | 1 |  | 0
SSHH diferenciado
| Inodoro blanco cisterna baja | un | 2 |  | 0
| Lavatorio mediano suspendido | un | 2 |  | 0
| Dispensador de jabón de adosar en pared | un | 2 |  | 0
| Dispensador de toalla de adosar en pared | un | 2 |  | 0
| Portarrollo cromado | un | 2 |  | 0
0
20 | Desagüe Pluvial
| Canaleta desague pluvial, chapa Nº 28, desarrollo 48 cm | ml | 20 |  | 0
| Bajada de PVC de 100 Ø | ml | 6 |  | 0
| Registro( 30 x 30 cm) con cañería de desague pluvial | gl | 1 |  | 0
0
21 | Instalación Eléctrica
| Bocas de luces | bc | 25 |  | 0
| Bocas de tomas monofásico | bc | 18 |  | 0
| Bocas de ventilador de techo | bc | 3 |  | 0
Bocas de tomas especiales:
| * Toma para teléfono | un | 4 |  | 0
| * Toma para datos | un | 4 |  | 0
| Linea para split (solo cañería y desague) | un | 3 |  | 0
| Equipo de Aire Acondicionado 12.000 BTU/H | un | 1 |  | 0
| Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU/H | un | 2 |  | 0
| Artefactos con luminarias de tubo LED 2x16w | un | 11 |  | 0
| Artefactos con luminarias de tubo LED 1x16w | un | 8 |  | 0
| Artefactos con luminarias de tubo LED 1x12w | un | 6 |  | 0
| Ventilador de techo | un | 3 |  | 0
| Tablero seccional trifásico compuesto de: | gl | 1 |  | 0
* 3 llaves monofásicas de 10 A
* 3 llaves monofásicas de 20 A
| Del Tablero Principal de la USF al T.G. del Auditorio: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación | ml | 60 |  | 0
0
22 | Instalación Prevención Contra Incendios
| Panel central de control | un | 1 |  | 0
| Extintor de 5kg-ABC | un | 1 |  | 0
| Cartel luminoso de salida de emergencia | un | 1 |  | 0
| Sensor Humo/ Calor | un | 3 |  | 0
| Detector Termovelocimetrico | un | 1 |  | 0
| Iluminacion de Emergencia | un | 2 |  | 0
| Pulsador manual de control | un | 1 |  | 0
| Disyuntor diferencial | un | 1 |  | 0
| Alarma audiovisual | un | 1 |  | 0
0
23 | Pinturas
| Pintura de pared interior | m2 | 147 |  | 0
| Pintura de pared vista c/ resina acrílica | m2 | 108 |  | 0
| Pintura de pared texturado | m2 | 48 |  | 0
| Pintura de puerta | un | 7 |  | 0
| Pintura de canaleta | ml | 49 |  | 0
| Pintura de pilares vistas c/ resina acrílica | un | 3 |  | 0
| Pintura de sardinel c/ resina acrílica | ml | 65 |  | 0
0
24 | Conector
| Cordón de mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes, h= 0,40 m | ml | 32 |  | 0
| Dados de hormigón ciclópleo p/ pilar | m3 | 3 |  | 0
| Columnas de acero galvanizado 6 | un | 10 |  | 0
| Techo de chapas termoacústicas autoportantes. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras. Pendiente 15% | m2 | 27 |  | 0
| Contrapiso de cascotes | m2 | 27 |  | 0
| Carpeta p/ piso de alto tránsito | m2 | 27 |  | 0
| Piso cerámico de alto tránsito | m2 | 27 |  | 0
| Instalación eléctrica, incluye cableado y cuatro (4) artefactos tipo LED | gl | 1 |  | 0
0
25 | Varios
| Espejo tipo Float 0,50x0,60 m | un | 3 |  | 0
| Limpieza final de obra | gl | 1 |  | 0
0
| Total guaraníes: |  |  |  | 0
SON GUARANIES:
| PROPIETARIO |  | PROFESIONAL

## CRONOGRAMA
OFERENTE
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO
OBRA: Ampliación Unidad de Salud Familiar-PASO CORREO
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5
No | Rubros | Total | % | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12 | SEMANA13 | SEMANA14 | SEMANA15 | SEMANA16 | SEMANA17 | SEMANA18 | SEMANA19 | SEMANA20
1 | Cartel de obra | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Preparación de obra | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3 | Cimiento | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
4 | Estructuras Hº Aº | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Mampostería | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Aislación | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0
7 | Techos | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Revoques | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Contrapiso | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Piso | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Zócalo | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0
12 | Revestimiento | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0
13 | Mesada de granito natural en kichenette | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 0
14 | Aberturas de madera | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0
16 | Aberturas metálicas | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | Instalación agua corriente | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | Desagüe cloacal | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Artefactos Sanitarios | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | 0
20 | Desagüe Pluvial | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
21 | Instalación Eléctrica | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
22 | Instalación Prevención Contra Incendios | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 0
23 | Pinturas | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Conector | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Varios | 0 | #DIV/0! | [19 empty] | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!