## POR PARTIDAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJUVE
REMODELACION DE LA SEDE DE GOBIERNO JOVEN ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
UBICACIÓN: 29 AVENIDA NORTE, COLONIA ZACAMIL, MEJICANOS, SAN SALVADOR
CRONOGRAMA DE OBRAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 3 de mayo de 2023
| ACTIVIDAD / SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
No | DESCRIPCION | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98
0 | Permiso municipal de construcción | bar: 1 7
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Obras Provisionales. Cerca de protección | bar: 1 7
1.2 | Desmontaje, desalojo de cubierta de techo existente en fachada. | bar: 1 7
1.3 | Demolición: divisiones de tabla yeso y mampostería. Incluye desalojo. | bar: 1 7
1.4 | Desmontaje de malla ciclón costado. Incluyendo postes de concreto. | bar: 1 7
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | Terracería | bar: 1 7
2.2 | Construcción Zapatas corrida, pedestales y tensores | bar: 1 7 to 3 21
2.3 | Instalación de Columnas y vigas de tubo estructural | bar: 3 21 to 7 49
2.4 | Instalación de polín "C" | bar: 7 49
2.5 | Pintura estructura metálica de nave principal sobre chancha de bkb. | bar: 3 21 to 6 42
3 | PISOS
3.1 | Cambio de pisos incluyendo zócalos | bar: 2 14 to 6 42
3.2 | Construcción de Pasamanos | bar: 5 35 to 8 56
3.3 | Reparación graderíos de acceso a cancha | bar: 3 21 to 5 35
4 | PAREDES Y DIVISIONES
4.1 | Instalación de Cortinas de vidrio. | bar: 8 56 to 11 77
4.2 | Divisiones de Tabla roca. | bar: 8 56
4.3 | Divisiones de DensGlass. | bar: 5 35 to 10 70
4.4 | Complemento y nivelación de paredes en fachada | bar: 5 35 to 11 77
5 | TECHOS
5.1 | Reparación cubierta metálica de techos. | bar: 2 14 to 6 42
5.2 | Estación de Cubierta nueva de techo de lámina de Zinc- alum, | bar: 7 49 to 8 56
5.3 | Recubrimiento de espuma termoacústica sobre cubierta de techos | bar: 5 35 to 10 70
5.4 | Instalación de Canales de aguas lluvias de lámina galvanizada | bar: 4 28 to 8 56
5.5 | Bajadas de aguas lluvias de 4" PVC 100 PSI. | bar: 6 42 to 8 56
5.6 | Facia cornisa fabricada con estructura metálica | bar: 7 49 to 9 63
5.7 | Cielo falso de PVC, con estructura metálica, | bar: 4 28 to 9 63
5.8 | Reparación Cielo falso de tabla yeso aaceso principal | bar: 6 42 to 7 49
5.9 | Cambio de láminas troqueladas de policarbonato | bar: 2 14 to 3 21
6 | PUERTAS
6.1 | Suministro e instalación de Puertas de vidrio | bar: 4 28 to 8 56
6.2 | Suministro e instalación de Puertas metálicas | bar: 4 28 to 9 63
6.3 | Suministro e instalación de Puertas prefabricadas | bar: 4 28 to 9 63
7 | VENTANAS
7.1 | Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo francesa corrediza | bar: 2 14 to 7 49
7.2 | Ventanas a reparar, vidrio y aluminio tipo sol aire, | bar: 2 14 to 5 35
7.3 | Balcón metálico. Suministro e instalación | bar: 2 14 to 8 56
7.4 | Balcón metálico . Reparación, | bar: 2 14 to 8 56
7.5 | Suministro e instalación cortinas Roluxpoliester color gris, | bar: 6 42 to 9 63
8 | ACABADOS DE PAREDES
8.1 | Pintura de paredes. | bar: 5 35 to 11 77
8.2 | Selladlo de pared de celosía de barro | bar: 2 14 to 3 21
8.3 | Enchapado de azulejo cerámico de 25x32cm, h=1.30m. | bar: 4 28 to 6 42
9 | SERVICIOS SANITARIOS
9.1 | COSTADO ORIENTE
9.1.1 | Demolición de servicios sanitarios existentes. | bar: 1 7
9.1.2 | Divisiones de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, | bar: 4 28 to 5 35
9.1.3 | Enchape piso cerámico de 45x45cm, en piso sobre base de concreto | bar: 2 14
9.1.4 | Enchapado pared cerámico de 25x32cm, en pared h=1.60m. | bar: 3 21
9.1.5 | Suministro e instalación mueble Inodoro de 1 pieza, | bar: 5 35
9.1.6 | Mueble sanitarios Mingitorio Bolton sin válvula | bar: 5 35
9.1.7 | Mueble sanitario lavamanos de sobre poner | bar: 5 35
9.1.8 | Suministro e instalación de Cielo falso de PVC | bar: 3 21 to 4 28
9.1.9 | Espejos: 0.89x0.80mx 5mm, anclados a pared | bar: 6 42
9.1.10 | Barras de apoyo de acero inoxidable (sanitarios para discapacitados) | bar: 6 42
9.1.11 | Porta rollos de papel y basureros metálicos | bar: 6 42
9.1.12 | Estación de Red suministro de agua potable PVC 1/2" 250PSI, | bar: 2 14 to 5 35
9.1.13 | Instalación de Red de drenaje de aguas negras PVC 4" 160PSI, | bar: 2 14 to 5 35
9.2 | COSTADO PONIENTE
9.2.1 | Demolición de servicios sanitarios existentes. | bar: 1 7
9.2.2 | Construcción de paredes de bloques de concreto | bar: 1 7 to 2 14
9.2.3 | Divisiones de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, | bar: 4 28 to 5 35
9.2.4 | Enchape cerámico piso de 45x45cm, sobre base de concreto de 7cm | bar: 2 14
9.2.5 | Enchapado cerámico pared de 25x32cm, h=1.60m.
9.2.6 | Suministro e instalación de mueble Inodoro de 1 pieza,
9.2.7 | Suministro e instalación de Mueble sanitarios Mingitorio Bolton
9.2.8 | Mueble sanitario lavamanos de sobre poner vulturno blanco
9.2.9 | Suministro e instalación de cielo falso de PVC
9.2.10 | Suministro e instalación Espejos: 0.89x0.80mx 5mm, anclados a pared
9.2.11 | Barras de apoyo de acero inoxidable (sanitarios para discapacitados)
9.2.12 | Suministro e instalación Porta rollos de papel y basureros metálicos
9.2.13 | Instalación Red de suministro de agua potable PVC 1/2" 250PSI,
9.214 | Instalación Red de drenaje de aguas negras PVC 4" 160PSI,
10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
10.1 | Estación Red de agua potable, conexión a red pública | bar: 2 14 to 7 49
10.2 | Construcción Cisterna de 27 M3. instalación Bomba Centrífuga de 2.5 HP, tanque de 62 galones, y Caseta para bombas de cisternas | bar: 2 14 to 7 49
10.3 | Tubería suministro A.P. a S.S. PVC 1/2" 250PSI, | bar: 3 21 to 6 42
10.4 | Caseta control. Equipo de bombeo y tanque hidroneumático | bar: 6 42 to 9 63
10.5 | Torre e instalación de tanque para agua potable | bar: 3 21 to 8 56
10.6 | Red de aguas negras, conexión a red publica, | bar: 3 21 to 7 49
10.7 | Tubería dreno A.N. a S.S. PVC 4"" 160PSI; | bar: 4 28 to 8 56
10.8 | Instalación de lavatrastos en cafetería. Pila lavadero de trapeadores. | bar: 9 63
10.9 | Suministro e Instalación de pila prefabricada para lava trapeadores | bar: 9 63
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.1 | SUBESTACIÓN Y TABLERO GENERAL
11.1.1 | Suministro e instalación de Transformador de 100 kVA, | bar: 2 14 to 10 70
11.1.2 | Pago por Conexión de Subestación de 100 kVA | bar: 2 14
11.1.3 | Construcción de Red de Polarización para Subestación de 100.0 KVA | bar: 2 14 to 10 70
11.1.4 | Suministro y construcción pozo registro para medición de red de tierra | bar: 3 21 to 8 56
11.1.5 | Suministro e instalación de TABLERO GENERAL, | bar: 6 42 to 8 56
11.1.6 | Suministro e instalación de supresor de Transitorios NEMA 4X, | bar: 7 49 to 8 56
11.1.7 | Suministro e instalación de alimentador Eléctrico Secundario desde el Transformador en Poste hasta el Tablero General | bar: 6 42 to 9 63
11.2 | CIRCUITOS ESPECIALES ASOCIADOS A TABLERO GENERAL
11.2.1 | Instalación de Circuito alimentador de bomba de 2 HP para cisterna, | bar: 2 14 to 9 63
11.2.2 | Estación Circuitos alimentador | bar: 5 35 to 9 63
11.2.3 | Gabinete metálico que contendrá circuito de control | bar: 5 35 to 9 63
11.2.4 | Circuito alimentador de inyectores | bar: 5 35 to 9 63
11.2.5 | Circuito alimentador de rampa elevadora, | bar: 5 35 to 9 63
11.3 | ST 1 (TOMACORRIENTES)
11.3.1 | Suministro y montaje de Tableros Monofásico de 8 Espacios, | bar: 4 28 to 7 49
11.3.2 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado | bar: 4 28 to 7 49
11.4 | ST -L (ILUMINACIÓN)
11.4.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 16 Espacios, | bar: 4 28 to 7 49
11.4.2 | Suministro e instalacicón de luminarias | bar: 4 28 to 7 49
11.5 | ST AA (AIRES ACONDICIONADOS)
11.5.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 42 espacios | bar: 4 28 to 7 49
11.5.2 | Suministro e Instalación de conexiones para instalaciones de A.A. | bar: 4 28 to 7 49
11.6 | PARTIDAS VARIAS
11.6.1 | Suministro y montaje de luminarias de emergencia | bar: 6 42 to 8 56
11.6.2 | Suministro e instalación de detector de humo, | bar: 6 42 to 8 56
12 | INSTALACIONES INFORMATICAS
12.1 | Suministro e instalación de cableado estructurado con 60 puntos de Red y Sistema de CCTV | bar: 5 35 to 9 63
12.2 | Placa Catcom de 1 Puerto | bar: 6 42 to 9 63
12.3 | Enlace de Fibra Óptica OM3 6hilos | bar: 6 42 to 9 63
12.4 | Gabinete Abatible Catcom 12RMS, Incl. 2 Ventiladores, CAT-SMB6512 | bar: 6 42 to 9 63
12.5 | NVR Hikvision 64 Canales IP HDMI/ VGA 1 Canal de Audio Capacidad 16 HDMI | bar: 8 56 to 10 70
12.6 | Cámara IP PTZ Epcom 2 MP 32X Óptica Zoom 492 Pies IR IP66 Smart Tracking WDR 120 DB HI-POE 24 VAC 60 FPS Ultra Low Light | bar: 8 56 to 10 70
12.7 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | bar: 11 77
13 | SEÑALEPTICA Y SEGURIDAD
13.1 | Suministro e instalación de Extintor de polvo | bar: 9 63 to 11 77
13.2 | Suministro e instalación de letrero de señalización ruta de evacuación | bar: 9 63 to 11 77
13.3 | Marcación de estacionamientos con pintura de alto trafico | bar: 9 63 to 11 77
14 | AREAS EXTERIORES / ESTACIONAMIENTO
14.1 | Construcción muro de contención es estacionamiento oriente: | bar: 3 21 to 6 42
14.2 | Construcción de cordón cuneta en costado oriente de lindero | bar: 4 28 to 7 49
14.3 | Caja resumidero de aguas lluvias. | bar: 3 21 to 6 42
14.4 | Tubería dreno A.LL PVC 8" 160PSI. | bar: 4 28 to 6 42
14.5 | Jardinería: suelo de tierra negra 10cm, engramado y vegetación baja. | bar: 5 35 to 6 42
14.6 | Cerca de malla ciclón en costado oriente, sobre pretil de bloque | bar: 5 35 to 7 49
14.7 | Construcción de graderíos concreto estacionamiento costado oriente | bar: 6 42 to 7 49
14.8 | Construcción de jardinera: 2.50x1.50m, pretil de conformación con bloque, suministrad e tierra negra, plantas y decoración de sombra | bar: 6 42 to 7 49
14.9 | Acordonamiento estacionamiento. Mover cordones cunetas y piso de adoquín | bar: 5 35 to 8 56
14.1 | Piso adoquín en accesos peatonales de edificio, fachada principal | bar: 6 42 to 8 56
15 | OBRAS ADICIONALES A CONTRATAR DE FORMA DIRECTA
15.1 | Suministro y aplicación de recubrimiento de Plexipave piso cancha bkb | bar: 5 35 to 10 70
.51.2 | Suministro instalación de Inyectores y extractores de aire | bar: 7 49 to 9 63
15.3 | Suministro instalación de Generador eléctrico de 100KVA | bar: 8 56 to 10 70
15.4 | Suministro instalación de Montacargas | bar: 8 56 to 10 70
15.5 | Aparatos de Aire Acondicionados | bar: 6 42 to 10 70
RECEPCION DE OBRA PARCIAL DE OBRAS | bar: 1 7 to 12 84
RECEPCION DE OBRA FINAL DE OBRAS